## Journal
Projet : OutSidersGPT
Brodard Clara |  |  | 138922
Date | Travail effectué |  | Temps | Discussion avec supérieur professionnel
|  |  | [H.h] | Visite experts
2025-05-19 | Relecture du cahier des charges et des critères d'évaluation |  | 0.5 | Problème
| Réalisation du planning |  | 1 | Résolution
| Installation de l'application GPT4All |  | 0.5
| Réalisation du diagramme d'infrastructure |  | 1
| Réalisation du schéma UseCase |  | 1.5
| Maquette |  | 1.5
| Discussion avec supérieur professionnel |  | 0.5
| Documentation (analyse) |  | 1.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Ce premier jour est destiné à l'analyse et la conception du projet. Bien que cela fasse beaucoup de documentation et de schéma à réaliser, j'ai réussi à me concentrer sur la tâche. La plannification et le cahier des charges sont essentiels pour être sûr de ne rien oublier. Après de la discussion avec le supérieur professionel, j'ai pu corriger diverse erreur dans le planning, et le schéma use case. J'ai également demandé des précisions sur les GPT personnalisé et l'interface graphique de l'application.
2025-05-20 | Visite des experts |  | 1
| Rédaction d'un PV après la visite des experts |  | 0.5
| Réalisation des diagrammes d'activité |  | 2
| Réalisation du diagramme de base de données |  | 1.5
| Diagramme de classe |  | 1
| Planification des tests fonctionnels |  | 1
| Documentation |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
La visite des experts était très intéressente. On a mis au claire les points importants du TPI et la procédure à suivre. Je suis à l'heure dans mon planning. La documentation avance moins vite que prévus. Il faut également que je trouve des stratégies pour me concentrer toute la journée.
2025-05-21 | Tests de différents modèles sur GPT4All |  | 2.5
| Gestion des réglages et tests de l'API de GPT4All |  | 2.5
| Documentation |  | 3
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'ai moins bien avancé que je ne le voulais, je voulais me concentrer sur la documentation mais j'ai été facilement distrait.
2025-05-22 | Développement de la vue client html css |  | 1
| Elaboration du dialogue standard (envoi d'une requête à l'API, affichage de la réponse, frontend) |  | 3
| Tests de différents modèles sur GPT4All |  | 1
| Discussion avec supérieur professionnel |  | 0.5
| tests du dialogue standard |  | 0.5
| Documentation (dont révision des schémas) |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Nous avons revu les schémas avec le supérieur professionnel. Quelques changements ont été apportés. L'application commence à prendre forme et la première fonctionnalité de dialogue standard fonctionne déjà.
2025-05-23 | Création de la base de données |  | 1
| Enregistrement de la discussion dans la base de données |  | 1
| Problème: N'arrive pas à créer de nouvelle discussion |  | 2
| Solution : divers choses bloquaient, mais essentiellement, la gestion de la FK et de la PK dans la base de données, et la gestion de la discussion en cours dans la variable de session |  | 0.5
| Problème : enregistrement à double de certains messages dans la base de données |  | 1
| Solution : J'enregistrais l'historique en plus du dernier message. Il a fallu simplement enregistrer le dernier message et revoir l'ordre des messages. |  | 0.5
| Afficher une ancienne discussion, liste des discussions |  | 1
| Tests des fonctionnalités importée |  | 0.5
| Documentation |  | 0.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Je suis à jour dans la réalisation. Bien que j'ai eu quelques problèmes, les solutions étaient en fait assez simple et le code fonctionne comme prévu. La partie principale de l'application est fonctionnel.
2025-05-26 | Ajout de la fonctionnalité d'ajout de GPT personnalisé (html, IHM) |  | 3.5
| Modification de la DB |  | 0.5
| Documentation |  | 4
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Ayant de l'avance dans mon planning, j'ai décider d'avancer un peu dans la réalisation mais également de prendre l'après-midi pour avancer la documentation.
2025-05-27 | Enregistrement du prompt personnalisé dans la base de données |  | 1
| Discussion avec supérieur professionnel |  | 0.5
| Tests |  | 1
| Exécution des GPT personnalisés |  | 4.5
| Documentation |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
L'application est, en soit, terminé selon le cahier des charges. Il me suffit de juste avoir un bon système prompt pour les GPT personnalisés à tester.
2025-05-28 | Visite des experts |  | 1
| Documentation |  | 7
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Avec l'avance que j'ai eu avec la réalisation du projet, je me suis concentré sur la documentation. La visite des experts m'a rassurer sur le travail effectué mais ils m'ont également dit de me concentrer sur la documentation.
2025-05-30 | Tests |  | 2
| Réalisation du manuel d'installation |  | 3
| Documentation |  | 3
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
La réalisation du manuel d'installation a pris plus de temps que prévu, mais cela n'a pas gêné. Il faut que je me concentre à fond sur la documentation jusqu'à la fin du projet.
2025-06-02 | Documentation |  | 8
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Cette dernière journée était concacré à finir la documentation. C'est un gros rush final, un peu stressant mais cela en vallait la peine pour fournir un travail de qualité
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 80
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !