## Planning
Projet : OutSiders GPT
Clara Brodard | 138922
Tâches | Etat | Jour > | Lundi |  |  |  | 2025-05-19 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-05-20 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2025-05-21 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2025-05-22 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2025-05-23 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-05-27 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2025-05-28 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2025-05-29 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2025-05-30 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-06-02 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-06-03 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2025-06-04 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2025-06-05 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2025-06-06
| [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Analyse/Conception |  |  | Jeudi 1: Férié - Ascension
Planification | Terminé | bar: Lundi 1
Installation de l'application GPT4All | Terminé | bar: Lundi 2
Réalisation d'un diagramme d'infrastructure | Terminé | bar: Lundi 3 to Lundi 4
Elaboration des diagrammes et schéma de analyse (use case) | Terminé | bar: Lundi 4 to 2025-05-19 6
Définition des maquettes de l'application | Terminé | bar: 2025-05-19 7
Elaboration des diagrammes et schéma de conception | Terminé | bar: Mardi 2 to 2025-05-20 5
Réalisation du diagramme de base de données | Terminé | bar: 2025-05-20 5 to 2025-05-20 6
Planification des tests fonctionnels | Terminé | bar: 2025-05-20 6 to 2025-05-20 7
Implémentation
Configuration de GPT4all | Terminé | bar: Mercredi 1 to 2025-05-21 7
Elaboration du dialogue standard | Terminé | bar: Jeudi 1 to 2025-05-22 7; Vendredi 1
Enregistrement des dialogues dans la base de données | Terminé | bar: Vendredi 1 to 2025-05-23 7; Lundi 1 to 2025-05-26 6
Enregistrement des prompts dans la base de données | Terminé | bar: Lundi 1 to Lundi 4; Mardi 1 to 2025-05-27 7
Exécution des GPT personnalisés | Terminé | bar: Mardi 3 to 2025-05-27 7; Mercredi 1 to 2025-05-28 6
Tests
Tests | Terminé | bar: 2025-05-22 7; Vendredi 2 to Vendredi 3; 2025-05-23 7; 2025-05-26 7; Mardi 2; Vendredi 1 to 2025-05-30 6
Elaboration du manuel d'installation en markdown | Terminé | bar: 2025-05-30 5 to 2025-05-30 8
Documentation
Documentation | Terminé | bar: 2025-05-19 8; 2025-05-20 8 to Mercredi 1; 2025-05-21 7 to 2025-05-21 8; 2025-05-22 8; 2025-05-23 8; 2025-05-26 5 to 2025-05-26 8; 2025-05-27 8 to 2025-05-28 6; 2025-05-28 8; Vendredi 3 to Vendredi 4; Lundi 1 to 2025-06-02 8
Administratif
Visite experts | bar: Mardi 1; 2025-05-28 7
Discussion avec supérieur professionnel | bar: 2025-05-19 5; 2025-05-22 6; Mardi 2
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Zone d'avancement >> étirer sur la gauche pour montrer l'avancement du projet